РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2024                                                                                                    № 39

х.Верхнеобливский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Верхнеобливского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018 № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Верхнеобливского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018  года  № 140 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Верхнеобливского сельского поселения                                     Е.В.Месенжинова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Верхнеобливского сельского поселения

от 04.03.2024 г.  №39

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ » ЗА 2023 ГОД.

Отчет о реализации муниципальной  программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023год составлен сектором экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения  в соответствии постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018 № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Верхнеобливского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для создания условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Раздел 1. Конкретные результаты ,достигнутые за отчетный 2023 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Верхнеобливского сельского поселения, в рамках реализация муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», ответственным исполнителем муниципальной программы  Администрацией Верхнеобливского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

Бюджет Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района по доходам за  2023 год  исполнен на 104,1  % к уточненному плану, при плане  12641,2 тыс. рублей,  поступило 13160,3  тыс. рублей.

При плане налоговых  и неналоговых доходов Верхнеобливского сельского поселения 8684,8 тыс. рублей, фактически поступило 9205,5тыс. рублей,  или 106,0 %  к уточненному плану 2023 года.

Безвозмездные поступления при плане  3956,4 тыс. рублей исполнены в сумме 3954,8  тыс. рублей, или на 99,9 % .

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022 № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Верхнеобливском сельском поселении постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 24.10.2016 № 104 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Верхнеобливского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами проект бюджетного прогноза Верхнеобливского сельского поселения разработанный на период 2017-2022 годов, прошедший общественное обсуждение был внесен в Собрание депутатов Верхнеобливского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. С учетом изменений, внесенных постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения  от 27.12.2018 № 19 в Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Верхнеобливского сельского поселения с 2019 года увеличен срок разработки бюджетного прогноза Верхнеобливского сельского поселения до 2025 года.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 30.05.2023 № 84 «Об отчете об исполнении бюджета Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района за 2022 год».

На официальном сайте Верхнеобливского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений и решениям Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района за 2022 год» и «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Верхнеобливского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) «Финансы» и АЦК-«Планирование», входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы мероприятия:

1 Долгосрочное финансовое планирование

2. Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета не планировались.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий ,

а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

Основное мероприятие 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Основное мероприятие 2 «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 1 основных мероприятий и 1 контрольного события.

В целях совершенствования бюджетного процесса в 2023 году приняты Решения Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения:

от 24.03.2023 №80 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 31.08.2007 № 63 «О бюджетном процессе в Верхнеобливском сельского поселения»;

от 26.12.2023 №106 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 31.08.2007 № 63 «О бюджетном процессе в Верхнеобливском сельского поселения»;

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Верхнеобливского сельского поселения» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Верхнеобливского сельского поселения. По итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 9205,6 тыс. рублей или 106,0 процента к плановым назначениям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2023 год

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2023 год установлено следующее:

из 4 показателей муниципальной программы , из которых:

Показатель 1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района» – плановое значение – 8684,9 тыс. рублей, фактическое значение – 9205,5 тыс.рублей.

Показатель 2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения» – плановое значение – 35,1 процентов, фактическое значение – 35,1 процентов.

Показатель 3 «Своевременное внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении  бюджета поселения, в сроки, установленные БК РФ.» внесение изменений осуществлялись своевременно.

Показатель 4 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 99,9 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет - 1,0  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 4. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году приведена в таблице  № 6 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году приведена в таблице  № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,0.

На  2023 год расходы не планировались. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году приведена в таблице № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2023 году приведена в таблицах №4 и № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 =1,0  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского  сельского поселения от 27.12.2018 № 140 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

- Значения целевых показателей на 2023 год достигнуты.

Предложение:

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022 № 136 утвержден план реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения  от 26.12.2023 № 105 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий Программы.

### Таблица № 1

к приложению 1

Сведения

о  выполнении основных мероприятий программ, а также контрольных событий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа 1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов | 2023 | 2023 | 2023 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Разработано постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.10.2021 №21 «О внесении изменений от 11.10.2018г №93 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Верхнеобливского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Верхнеобливского сельского поселения и сокращению муниципального долга Верхнеобливского сельского поселения до 2024 года» ,от 24.10.2023 №119 «О внесении изменений от 11.10.2018г №93 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Верхнеобливского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Верхнеобливского сельского поселения и сокращению муниципального долга Верхнеобливского сельского поселения до 2025 года» | - |
| 1.2 | Основное мероприятие2. Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Начальник сектора экономики и финансов . | 2023 | 2023 | 2023 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Верхнеобливского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | Решение Собрание депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 24.03.2023 №80 ,от 26.12.2023 №106 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 31 августа 2007 года № 63 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Верхнеобливском сельском поселении» | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Верхнеобливского сельского поселения |  | х |  | Проведение заседаний по снижению недоимки. Формирование расходов бюджета поселения в рамках муниципальных программ | Было проведено 7 заседания, в следствии чего недоимка погашена в сумме 206,1 тыс. рублей. | х |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Верхнеобливского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей за 2023 год

| № п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Верхнеобливского сельского поселения |  |  | тыс. рублей |  |  | 6847,4 |  |  | 8684,8 |  |  | 9205,5 |  | - |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 49,1 |  |  | 35,1 |  |  | 35,1 |  | - |  |  |
| 1.3. | Своевременное внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения, в сроки, установленные БК РФ. |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 1.4. | Исполнение расходных обязательств поселения |  |  | процентов |  |  | 99,9 |  |  | 95,0 |  |  | 99,9 |  | - |  |  |

Таблица №4

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №6

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях,  финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об  основных мероприятиях,  финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |