|  |
| --- |
|  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 г №145 х. Верхнеобливский

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 09.08.2013 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление № 80 от 30 сентября 2013 года «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», следующие изменения:

1) Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  Верхнеобливского сельского поселения | А.В.Марченко |
|  |  |

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнеобливского

сельского поселения

от «28» декабря 2017 № 145

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах »

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014-2020г»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Администрации Верхнеобливского сельского поселения  Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрации Верхнеобливского сельского поселения  Соисполнители муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения  Участники муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения  Подпрограммы муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | -«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах » (далее - Программа)  - Администрация Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области  - отсутствуют  - Администрация Верхнеобливского сельского поселения  - отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | - отсутствуют |
|  |  |
|  |  |
| Цели муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; |
| Задачи муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения  Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций;  - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;    - снижение количества пожаров на территории Верхнеобливского сельского поселения;  - повышение эффективности информационного обеспечения системы оповещения населению |
| Этапы и сроки реализациии муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | Программа будет реализована 2014 – 2020 годы |
|  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Верхнеобливское сельское посеение | общие затраты на реализацию Программы составляют -275,4 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 16,3 тыс. рублей;  2015 год – 108,1тыс. рублей;  2016 год – 91,9 тыс. рублей.  2017 год – 23,7 тыс. рублей.  2018 год – 15,0 тыс. рублей.  2019 год – 10,0 тыс. рублей.  2020 год – 10,4 тыс. рублей.  Финансирование Программы производится из средств бюджета Верхнеобливского сельского поселения (приложение № 5) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | - повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени;  - повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;  - сократить отставание существующих возможностей гражданской обороны от реальных угроз и опасностей XXI века;  - эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;  - создать системы комплексной безопасности межрегионального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - обеспечить дальнейшее развитие общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;  - обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций;  - обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;  - завершить разработку и реализацию системы мер по повышению эффективности защиты территорий, населения и объектов при реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов, с учетом природно-климатических особенностей регионов;  - снизить риски пожаров и смягчать возможные их последствия;  - повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров;  - повысить промышленную безопасность опасных производственных объектов. |

\*Будет предусмотрено по мере планирования бюджетных ассигнований.

**Раздел 1**

**«Общая характеристика текущего состояния защиты населения и территории Верхнеобливского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Верхнеобливского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные засухами и ландшафтными пожарами.На территориях, подверженных угрозе распространения ландшафтных пожаров, - 1916 тыс. человек.

На территории Верхнеобливского сельского поселения отсутствуют объекты радиационной опасности, химически опасные, и гидротехнические сооружения при разрушении которых возникают зоны катастрофического затопления.Организация и проведение мероприятий гражданской обороны, обучение в области ГО и ЧС, подготовка органов управления, сил поселенческого звена районной РСЧС на территории Верхнеобливского сельского поселения отражаются в Плане основных мероприятий Верхнеобливского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. План разрабатывается на каждый календарный год, согласовывается с территориальным органом, уполномоченным на решение задач ГО и ЧС и утверждается Главой Администрации Верхнеобливского сельского поселения.

Ежегодно в Тацинском районе, происходят пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей МКУ МР «УГОЧС МР РО».

Для ликвидации пожаров на территории Верхнеобливского сельского поселения имеется Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК УАЗ-390945 « Фермер»)

Выполнение соответствующих мероприятий обеспечили сокращение времени реагирования спасательных расчетов на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия и расширили оперативные возможности спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в Верхнеобливском сельском поселении, приобретены 4 технических систем оповещения , 1 электромагафон и сирена СО-120

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Основной целью Программы являются совершенствование системы подготовки всех категорий населения в области ГО и ЧС, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении. Сокращение людских и материальных потерь от огня, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселения.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач:

- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств ГО и ЧС;

- совершенствование системы оповещения населения;

- дальнейшее развитие и совершенствование добровольной пожарной охраны, путем обеспечения материально-техническими средствами добровольных противопожарных формирований поселения;

- приведение населённых пунктов поселения в пожаробезопасное состояние путем оснащения сельских территорий противопожарным оборудованием и приведением источников наружного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями;

- совершенствование профилактической работы;

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих показателей:

- снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров в том числе:

- снижение количества гибели людей;

- снижение количества пострадавшего населения;

- увеличение предотвращенного экономического ущерба;

- повышение эффективности информационного обеспечения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, также населения в местах массового пребывания, включая:

- повышение полноты охвата системами мониторинга;

- снижение времени оперативного реагирования;

- повышение достоверности прогноза;

- уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций, пожаров и предотвращенного ущерба.

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- снижение общего количества пожаров на территории сельского поселения;

- снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей.

- снижение материальных потерь от пожаров.

- повышение готовности подразделений добровольной пожарной охраны.

- сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами, а также времени и затрат на их ликвидацию.

Реализация Программы осуществляется в период с 2014 года по 2020 год.

**Раздел 3**

**«Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусматривает реализацию конкретных мероприятий в рамках данной программы.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а при необходимости областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативно-правовым актом Администрации Верхнеобливского сельского поселения.

Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на её реализацию в местном бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с НПА о принятии решения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с НПА о внесении изменений в бюджет Верхнеобливскогосельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в программу в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения не позднее отведенных на эти мероприятия

**Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 г.г.».

Методика оценки эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 г.г.» (далее – методика) разработана для оценки эффективности запланированных мероприятий в период их реализации в Верхнеобливском сельском поселении.   
Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
 В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая показатель, характеризующий эффективность Программы.

Показатель по пожарам – ПП.

Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПП = | ПОГ | х 100, где: |
| ПБ |

ПОГ – количество пожаров за отчетный год на 01.09.2013 г.  
ПБ – количество пожаров в 2012 году (базовый показатель).   
 При значении: ПП менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;ПП равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, по завершении срока реализации Программы и за период с 2014г. по 2020 г. включительно. Результаты Программы представляются в отдел экономики и финансов администрации Верхнеобливского сельского поселения одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.

**Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы.**

Порядок взаимодействии ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности программы определяет Администрация Верхнеобливского сельского поселения.

Соисполнитель программы и участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, достижению основных целей и задач программы, участвуют в софинансировании, в соответствии с заключенными договоренностями, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020г.г.».

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ соисполнитель муниципальной программы предоставляет в отдел экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения:

- отчет об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- отчет об исполнении плана реализации по итогам за год – до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Годовой отчет должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу;

- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

-информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

-план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Соисполнитель программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

Приложение

к муниципальной программе

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 г.г.» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| отчетный год  2012 | текущий год  2013 | очередной финансовый год  2014 | первый год  планового периода 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1. | Снижение количества пожаров на территории Верхнеобливского сельского поселения | % | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| 2. | Повышение эффективности информационного обеспечения системы оповещения населению | % | 30 | 65 | 0 | 0 | 90 |

Таблица 2 к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного  мероприятия, мероприятия ведомственной   целевой   программы | | Связь с  показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня информирования граждан | | Снижение уровня информирования граждан |  |
| 2 | Обработка территории поселения от КГЛ, ЛЗН, и т.д. | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня защищенности граждан от КГЛ, ЛЗН | | Повышение уровня заражения граждан от КГЛ, ЛЗН |  |
| 3 | Обучение специалистов в учебно-консультационных центрах по гражданской обороне | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня грамотности специалистов | | Снижение уровня грамотности населения |  |
| 4 | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения муниципального образования по способам защиты от ЧС мирного и военного времени | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня информирования граждан | | Снижение уровня информирования граждан |  |
| 5 | Приобретение и перезарядка огнетушителей, закупка пожарно-технического оборудования и инвентаря, и т.д. | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014 | 2020 | Оснащение первичных средств и проверка их готовности | | Возрастание риска не готовности первичных средств |  |
| 6 | Обеспечение готовности и источников противопожарного водоснабжения для забора воды | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014 | 2020 | Улучшение работы источников для забора воды | | Плохая работа водоснабжению, приведшая к увеличению количества пожаров |  |
| 7 | Информирование населения о проводимых профилактических мероприятий по ГО и ЧС и пожарной безопасности через средства массовой информации, и т.д. | Администрация Верхнеобливское сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня информирования граждан | | Снижение уровня информирования граждан |  |
| 8 | Подвоз воды для тушения пожаров | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014 | 2020 | Снижение количества имущественного вреда при пожарах | | Большие ущербы, причиненные пожарами |  |
| 9 | Опашка и обкашивание населенного пункта, и т.д | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2014 | 2020 | Обеспечение мер по противодействию пожарам | | Быстрое распространение пожаров на территории поселения |  |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид   нормативного  правового акта | Основные положения   нормативного   правового акта | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Ожидаемые   сроки   принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 разработка НПА Верхнеобливского сельского поселения не требуется | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 /Мероприятие ВЦП | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 / Мероприятие ВЦП | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями поселения по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги,  подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Значение показателя объема услуги | | | | | | Расходы областного и местного бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | | | |
| очередной финансовый год | первый год  планового периода | | | второй год  планового периода | | очередной финансовый год | первый год  планового периода | | второй год  планового периода |
|  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Оказание муниципальных услуг не планируется | | | | | | | | | |
| Показатель объема  услуги: |  | | | | | | | | | |
| Программа |  | |  |  | |  | |  |  | |
| Основное мероприятие 1.1 |  | |  |  | |  | |  |  | |
| Основное мероприятие 1.2 |  | |  |  | |  | |  |  | |

Таблица 5

Расходы бюджета поселения на

реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы,  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации  [<1>](#Par866) | | | | Расходы [<2>](#Par867) (тыс. руб.), годы | | | |  |  |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г... | 2018г | 2019г | 2020 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная  программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 г.г. | всего [<3>](#Par868),  в том числе: | X | X | X | X | 16,3 | 108,1 | 91,9 | 23,7 | 15,0 | 10,0 | 10,4 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной  программы,  всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Верхнеобливского сельского поселения |  | X | X | X | 16,3 | 108,1 | 91,9 | 23,7 | 15,0 | 10,0 | 10,4 |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Информирование населения о проводимых профилактических мероприятий по ГО и ЧС и пожарной безопасности через средства массовой информации, и т.д.… | Администрация Верхнеобливского сельского |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | На проведение акарицидных обработок мест массового пребывания людей и домашних животных | Администрация Верхнеобливского сельского |  | х | х | х | 16,3 | 20,2 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия на обеспечение деятельности пожарной безопасности населения | Администрация Верхнеобливского сельского |  | х | х | х | 0 | 10,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 4 | природного и техногенного характера в части содержанияИные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций специалиста в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления поселений | Администрация Верхнеобливского сельского поселения |  | х | х | х | 0 | 11,7 | 11,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,4 |
| Основное мероприятие 5 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части проведения мероприятий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления поселений | Администрация Верхнеобливского сельского поселения |  | х | х | х | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления поселений | Администрация Верхнеобливского сельского поселения |  | х | х | х | 0 | 63,7 | 63,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприяятие | Обеспечение готовности и источников противопожарного водоснабжения для забора воды | Администрация Верхнеобливского сельского поселения |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 3,0 | 3.0 |
| Основное мероприятие | Приобретение сирены С-120 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 0 | 0 | 0 |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия нормативно-правового акта о бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства поселения.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 6

областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |  |  |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г. | 2018г | 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| муниципальная  программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 г.г. | всего | 16,3 | 108,1 | 91,9 | 23,7 | 15,0 | 10,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 16,3 | 108,1 | 91,9 | 23,7 | 15,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «областной бюджет», «местный бюджет» указываются данные в соответствии с расходами областного бюджета, местного бюджета [(Таблица 6)](#Par676).

Таблица 7

Сведения

о показателях, включенных в региональный план статистических работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Пункт регионального плана  статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и  реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект  официального  статистического  учета |
| 1 | Не содержит показателей, входящих в состав данных официальной статистики |  |  |  |

Таблица 7а

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Ед.  изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые  показатели  (используемые   в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество пожаров на территории Верхнеобливского сельского поселения | % | Пог Г  Пп = ---- \* 100 %  Пб | Пп– показатель по пожарам  Пог – количество пожаров за отчетный год на 01.09.2013 г.  Пб–количество пожаров в 2012 году (базовый показатель) |
| 2 | Эффективность информационного обеспечения системы оповещения населению | % | Л  Эффективность = ---- \*100 %  Н | Л – количество граждан,оповещенных  Н – население х. Верхнеобливский |

Таблица 8

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципальногообразования Ростовской области | | Наименование инвестицион-ного проекта | Номер и дата положительного заключения муниципальной (немуниципальной ) экспертизы | | Сроки получения положительного заключения муниципальной (немуниципальной ) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | | Объем расходов  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | |
| очередной  финансовый год | первый год   планового   периода | второй год  планового  периода | | ... |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | | |  | |  | всего |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | областной бюджет |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | местный бюджет |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | внебюджетные источники |  |  | |  |  |
| … |  | |  | | |  | |  | всего |  |  | |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  | |  | местный бюджет |  |  | |  |  |
|  |  | |  | | |  | |  | внебюджетные источники |  |  | |  |  |