РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

28 декабря 2024 г.	 	       	   № 262	                      х.Верхнеобливский

| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 23.07.2024 №127 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения", Администрация Верхнеобливского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы  Верхнеобливского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется при исполнении бюджета Верхнеобливского сельского поселения  в 2025 году.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнеобливского сельского поселения                     Месенжинова Е.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнеобливского сельского поселения

от 28.12.2024 №262

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения

"Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Верхнеобливского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг налоговой задолженности |  | 15.01.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Верхнеобливского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 20.01.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 15.04.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Верхнеобливского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 20.04.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.5. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 15.07.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.6. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Верхнеобливского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 20.07.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.7. Проведен мониторинг налоговой задолженности |  | 15.10.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8 | Контрольная точка 1.8. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Верхнеобливского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования |  | 20.10.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. "Реализованы меры по оптимизации муниципальных налоговых льгот" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области о выпадающих доходах местных бюджетов в связи с предоставлением льгот (пониженных ставок) по местным налогам по состоянию на 1 января | Х | 15.02.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация о результатах проведенной оценки эффективности налоговых расходов, установленных на территории Верхнеобливского сельского поселения по перечню показателей | Х | 20.08.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3. "Сформирован и исполнен бюджет Верхнеобливского сельского поселения на основе программно-целевых принципов" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1. Фактический объем расходов бюджета Верхнеобливского сельского поселения, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета за отчетный финансовый год | Х | 16.02.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2. Исполнение расходов бюджета Верхнеобливского сельского поселения в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | Х | 20.07.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3.3. Исполнение расходов бюджета Верхнеобливского сельского поселения в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | Х | 20.10.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 3.4. Расходы бюджета Верхнеобливского сельского поселения, сформированные в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектор экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1. "Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектор экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Принято постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения " О порядке применения бюджетной классификации бюджета Верхнеобливского сельского поселения на очередной финансовый год и плановые периоды" | Х | 01.11.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектор экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Подготовлено постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения " Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Верхнеобливского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | Х | 01.11.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектор экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Принята новая редакция постановления Администрации Верхнеобливского сельского поселения " Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Верхнеобливского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Верхнеобливского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Верхнеобливского сельского поселения)" | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектор экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4. Приняты решения Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района от 31 августа 2007 года №63"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Верхнеобливском сельском поселении" | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектор экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечена деятельность Администрации Верхнеобливского сельского поселения" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектор экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Верхнеобливского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | Х | 01.04.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2. Исполнение расходов бюджета Верхнеобливского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 3. "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Верхнеобливского сельского поселения" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна, Главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Контрольная точка 3.2. Подготовлено постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Верхнеобливского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | Х | 01.07.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3 | Контрольная точка 3.3. Принято постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения " О внесении изменений в постановление от 05.09.2016 №108 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района" | Х | 01.08.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4 | Контрольная точка 3.4. Подготовлено постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения "Об основных направлениях муниципальной долговой политики Верхнеобливского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | Х | 01.11.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Контрольная точка 4.1. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | Х | 01.04.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2 | Контрольная точка 4.2. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", по результатам закупок заключены контракты | Х | 01.04.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.3 | Контрольная точка 4.3. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.4 | Контрольная точка 4.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Верхнеобливского сельского поселения " | 9.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1. "Проведена единая политика муниципальных заимствований Верхнеобливского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации" | 9.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Подготовлено постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения "Об основных направлениях муниципальной долговой политики Верхнеобливского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" |  | 1.11.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2. "Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Верхнеобливского сельского поселения" | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | Контрольная точка 2.1. Привлечены кредиты (бюджетные в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Верхнеобливского сельского поселения |  | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | комплекс процессного мероприятия "Управление муниципальным долгом Верхнеобливского сельского поселения " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1. "Проведена единая политика муниципальных заимствований Верхнеобливского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации" | 9.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1.1. Подготовлено постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения "Об основных направлениях муниципальной долговой политики Верхнеобливского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" |  | 1.11.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна) |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 1.2. Погашен основной долг по кредиту кредитной организации в соответствии с заключенным контрактом |  | 15.11.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения ( главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка 1.3. Принято распоряжение Администрации Верхнеобливского сельского поселения о привлечении кредитов (бюджетных кредитов или от кредитных организаций) |  | 1.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна) |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка 1.4. Погашен основной долг (по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и по кредитам кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) |  | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения ( главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат) 2. "Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Верхнеобливского сельского поселения" | 9.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка 2.1. Осуществлено обслуживание долговых обязательств (по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и по кредитам кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) |  | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения ( главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка 2.2. Привлечены кредиты (бюджетные в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Верхнеобливского сельского поселения |  | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ломова Ирина Васильевна, главный бухгалтер Тушканова Светлана Михайловна) |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.