РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

28 декабря 2024 г.			 № 255	                     х.Верхнеобливский

| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от  23.07.2024 №127 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения" Администрация Верхнеобливского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется при исполнении бюджета Верхнеобливского сельского поселения  в 2025 году.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнеобливского сельского поселения                                    Месенжинова Е.В.

Приложение

к постановлениюАдминистрации

Верхнеобливского сельского поселения

от 28.12.2024 № 255

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»  на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программыВерхнеобливского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрации Верхнеобливского сельского поселения , старший инспектор Федотова С.Н. | 78,9 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрации Верхнеобливского сельского поселения , старший инспектор Федотова С.Н. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключены договора на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, ведущий специалист Бабанова О.А. | Х | Х | Х | Х | 0,0 |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, главный бухгалтер Тушканова С.М. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены мероприятия по страхованию добровольной пожарной дружины | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрации Верхнеобливского сельского поселения , старший инспектор Федотова С.Н. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Заключены договора по страхованию добровольной пожарной дружины» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, ведущий специалист Бабанова О.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, главный бухгалтер Тушканова С.М. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. Выполнены мероприятия по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрации Верхнеобливского сельского поселения , старший инспектор Федотова С.Н. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Заключено Соглашение о передаче полномочий» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, ведущий специалист Бабанова О.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена оплата по соглашению» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, главный бухгалтер Тушканова С.М. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, Федотова С.Н., старший инспектор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Выполнены мероприятия «Мероприятие по защите от чрезвычайных ситуаций» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, Федотова С.Н., старший инспектор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Осуществление функций по поддержанию системы оповещения населения в постоянной готовности» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, Федотова С.Н., старший инспектор | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2«Информирование населения о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, Федотова С.Н., старший инспектор | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Раздача памяток населению как вести себя при чрезвычайных ситуациях» | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, Федотова С.Н., старший инспектор | Х | Х | Х | Х | Х |