РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

26 июня 2025 г.	 	       	   № 77 	                      х.Верхнеобливский

| О несении изменений и дополнений в постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 28.12.2024 № 257 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории» на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 23.07.2024 №127 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения", Администрация Верхнеобливского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

- Внести в постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 28.12.2024  № 257 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории»  на 2025 год»  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнеобливского сельского поселения                     Месенжинова Е.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнеобливского сельского поселения

от 26.06.2025 №77

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения

«Благоустройство территории» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Верхнеобливского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство на территории» | 09.01.25 | 31.12.25 |  | 1105,5 | 1105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.Расходы по содержанию сетей наружного уличного освещения | 09.01.25 | 31.12.25 |  | 357,5 | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Своевременный ремонт и техническое обслуживание уличного освещения» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Своевременная оплата за потребленную электрическую энергию» | 9.01.2025 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 357,5 | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Закупки включены в план закупок» | 9.01.2025 | 31.12.25 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (Ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.1.5. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат) 1.2.Расходы по озеленению территории | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 75,6 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 75,6 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат) 1.3..Расходы по организации и содержанию мест захоронения | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 51,7 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 51,7 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат) 1.4..Расходы по прочим мероприятиям по содержанию территории поселения | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 620,7 | 620,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.4.1. «Закупки включены в план закупок» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 620,7 | 620,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.4.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.4.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 9.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |