РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

30 декабря 2025 г.		             № 177                     	х .Верхнеобливский

| О внесении изменений в постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 20.11.2024 № 214« Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| --- | --- |

# В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 07.07.2025 №91 «О  внесении изменений в постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 23.07.2024 № 127 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения»,и в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселенияот 26.12.2025г. № 187«О бюджете Верхнеобливскогосельского поселения Тацинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

постановляет:

- Внести в постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 29.12.2020 № 98 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изменения, изложив приложение № 1 в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3.	Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов И.В.Ломову.

Глава Администрации

Верхнеобливского сельского поселения                                           Е.В.Месенжинова

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнеобливского сельского поселения

30.12.2025 № 177

Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программыВерхнеобливского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»(далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения и энергетики.

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории Верхнеобливского сельского поселения разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Администрации Верхнеобливского сельского поселения, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Наша цель направлена на снижение энергозатрат за счет замены энергоемких и неэффективных источников света на светодиодные. Переход на светодиодные светильники позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию, благодаря их энергоэффективности. После замены освещения на светодиодное экономия может достигать 90% (по сравнению с лампами накаливания). Кроме того, светодиодные лампы «живут» намного дольше, что позволяет дополнительно экономить на оплате работ по их замене.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы Администрации Верхнеобливского сельского поселения.

# Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в Администрации Верхнеобливскогосельскогопоселенияявляются:

# - высокий износ зданий, строений, сооружений;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа энергосбережения Администрации Верхнеобливскогосельского поселения обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа)и программ энергосбережения организаций коммунального и жилищного комплексов.

2.Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Верхнеобливского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

создание условий для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории и повышения уровня благоустройства территорий, повышения управления муниципальным имуществом.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от  26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Стратегией социально-экономического развития Верхнеобливского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения (далее - Стратегия).

Целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы Ростовской области

отсутствуют

4.Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены в следующих стратегических документах:

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 №  1473 «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики».

В целях достижения установленных приоритетов и целей государственной политики в области энергоэффективности и развитии промышленности и энергетики государственной программой определены следующие основные задачи:

-Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности;

-Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | - | Глава Администрации Верхнеобливского сельского поселенияМесенжинова Елена Викторовна |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | - | Старший инспектор ПавлюкевичАнастасия Александровна |
| Период реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | - | этап I: 2021 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| Целимуниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения | - | 1.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | - | 949,1тыс. рублей: этап I: 34,1 тыс.рублей; этап II: 915,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | - | отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  | Доку-мент | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | - Цель муниципальной программы «Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Замена уличных лампочек (по мере сгорания) | возрастающий | единиц | ведомственный | 2 | 2024 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | - | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | - | - |
| 1.2 |  | Уровень газификации Верхнеобливского сельского поселения | возрастающий | проценты | ведомственный | 100 | 2025 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | - | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | - | - |

3.Структура муниципальной   программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий«Повышение энергетической эффективности» Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Верхнеобливского сельского поселения старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности. | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении. | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие газификации на территории Верхнеобливского сельского поселения» Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрации Верхнеобливского сельского поселения старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2.Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Готовность к финансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | Уровень газификации Верхнеобливского сельского поселения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 годы | Всего |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 912,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 915,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 912,5 | 2,5 | - | - | - | 915,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - |  |  |  |  | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности» «Комплексное решение вм чистоты. | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие газификации на территории Верхнеобливского сельского поселения» (всего), в том числе: «Комплексное решение вм чистоты. | 910,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 910,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение энергетической эффективности»

1.Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности»(далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Верхнеобливского сельского поселения старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Верхнеобливского сельского поселения | – | муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |

### 2.   Показатели комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения 2024-2026г замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, на энергосберегающие, в т.ч.светодиодные). | возрастающий | едениц | 2 |  | 2024 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 2 | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Верхнеобливского сельского поселения | возрастающий | процентов | 100 | 2025 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | Информационная система отсутствует |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2028-2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных «Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности» | Оказание услуг (выполнение работ) | проведение мероприятий по приобретению энергосберегающего оборудования и материалов, в том числе энергосберегающих и светодиодных ламп | Тыс. рублей | 5,0 | 2024 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)и источникифинансования | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 годы | Всего |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности» «Комплексное решение вм чистоты. | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. Расходы по на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности» «Комплексное решение вм чистоты. | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель Ф.И.О., должность Администрации Верхнеобливского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных «Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Расходы по на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности» |  | Старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна | х | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. 01 февраля 2026 г. 01 февраля 2027г. 01 февраля 2028г | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | реестр закупок | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3.1. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 2025 г. 2026 г 2027 г 2028г. | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | реестр закупок | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.4.1. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежемесячно 2025 г. 2026г 2027 г 2028г | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | Акт приемки | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5.1. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025 г. 2026г 2027 г 2028г | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, главный бухгалтер Тушканова С.М. | Платежное поручение | нет информационной системы |

IV.  ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие газификации на территории Верхнеобливского сельского поселения»

1.Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса мероприятий «Развитие газификации на территории Верхнеобливского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Верхнеобливского сельского поселения старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Верхнеобливского сельского поселения | – | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения |  | возрастание | МП | единиц | 0 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | отсутствует |
| 2. | Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения |  | возрастание | МП | км. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | отсутствует |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  |  |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 |  | 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий«Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Расходы на мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | осуществление текущей деятельности | ### повышение удовлетворенности населения Верхнеобливского сельского поселения уровнем газификации | ### единиц | ### 0 | ### 2025 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ### Код бюджетной ### классификации расходов |  |  | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 |  | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие газификации на территории Верхнеобливского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 |
|  | Бюджет Верхнеобливского сельского поселения (всего), из них: |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Верхнеобливского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на мероприятие по разработке проектно-сметной документация на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» (всего), в том числе: | ### Х | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 |
|  | Местный бюджет (всего): | 951 0502 09 4 02 25300 244 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 |
|  |  |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 − 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель Ф.И.О., должность Администрации Верхнеобливского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий«Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» | Х | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | отчет о ходе реализации МП | отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. 01 февраля 2026 г. 01 февраля 2027г. | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | реестр закупок | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3.1. «Заключение контракта» | 2025 г. 2026 г. 2027 г. | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | контракт | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.4.1. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежемесячно 2025 г. 2026г 2027 г | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, старший инспектор Павлюкевич Анастасия Александровна, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна | Акт приемки | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5.1. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025 г. 2026г 2027 г | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, главный бухгалтер Тушканова С.М. | Платежное поручение | нет информационной системы |