## титульный
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 15.07.2025 №95
УТВЕРЖДЕНО
Глава Администрации Верхнеобливского сельского поселения
________Е.В.Месенжинова
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство территории» за полугодие 2025 года

## 1.сведения
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Цель муниципальной программы «Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Верхнеобливского сельского поселения»
1.1 |  | Сохранение общей площади зеленых насаждений | МП | возрастание | га | 2.6 | 2.6 |  | 2.6 | нет
1.2 |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | МП | возрастание | км | 7.6 | 7.6 |  | 7.6 | нет
1.3 |  | Сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом | МП | Возрастание | чел | 6 | 6 |  | 6 | нет
2. Цель муниципальной программы «Повышение качества жизни населения на территории поселения»
2.1. |  | сохранение уровня обеспечения вывоза мусора мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом | МП | Возрастание | ед | 1 | 1 |  | 1 | нет

## 3,седения
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы
Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс.руб |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Всего | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории» (всего), в том числе: | 432.8 | 1105.5 | 1105.5 | 35.9 | 848.5 | 811.8 | 73.4328
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местный бюджет | 1105.5 | 1105.5 | 1105.5 | 35.9 | 848.5 | 811.8 | 73.4328
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство на территории поселения» (всего), из них: | 1105.5 | 1105.5 | 1105.5 | 35.9 | 848.5 | 811.8 | 73.4328
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местный бюджет | 1105.5 | 1105.5 | 1105.5 | 35.9 | 848.5 | 811.8 | 73.4328
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.информация
4. Информация о рисках муниципальной (комплексной) программы
№ п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

## 5.доп.инф
5. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы