РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

16 марта  2026 г.	 	       	   № 29	                      х.Верхнеобливский

| О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 30.12.2025 г № 182 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» на 2026 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 07.07.2025 № 91 «О  внесении изменений в постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 23.07.2024 № 127 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения»,  Администрация Верхнеобливского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в  постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 30.12.2025 г № 182 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» на 2026 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнеобливского сельского поселения                     Месенжинова Е.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнеобливского сельского поселения

От 16.03.2026 №29

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения

«Развитие  культуры»

на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Верхнеобливского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности в Верхнеобливском сельском поселении» | 12.01.26 | 31.12.26 |  | 3675,2 | 3675,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнеобливский сельский Дом культуры» | 12.01.26 | 31.12.26 | Директор МБУК «Верхнеобливский СДК» Бондаренко Оксана Александровна | 3498,7 | 3498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Верхнеобливский СДК» | 12.01.26 | 31.12.26 | Директор МБУК «Верхнеобливский СДК» Бондаренко Оксана Александровна |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) | 12.01.26 | 31.12.26 | Директор МБУК «Верхнеобливский СДК» Бондаренко Оксана Александровна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Оплата произведена» | 12.01.26 | 31.12.26 | Директор МБУК «Верхнеобливский СДК» Бондаренко Оксана Александровна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Расходы на укрепление материально технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнеобливский сельский Дом культуры» (всего), в том числе: |  |  |  | 176,5 | 176,5 |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» |  |  | Директор МБУК «Верхнеобливский СДК» Бондаренко Оксана Александровна Администрация Верхнеобливского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  |  | Директор МБУК «Верхнеобливский СДК» Бондаренко Оксана Александровна |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена» |  |  | Директор МБУК «Верхнеобливский СДК» Бондаренко Оксана Александровна |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» |  |  | Директор МБУК «Верхнеобливский СДК» Бондаренко Оксана Александровна |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.2. Капитальный ремонт здания Качалинского сельского Дома культуры филиал МБУК «Верхнеобливский СДК» по адресу: Ростовская обл., р-н Тацинский, х.Качалин, ул.Харченко, 42, в том числе: | 12.01.26 | 31.12.26 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 195,2 | 195,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 12.01.26 | 31.12.26 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 12.01.26 | 31.12.26 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 12.01.26 | 31.12.26 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, ведущий специалист Бабанова Ольга Анатольевна |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 12.01.26 | 31.12.26 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения, главный бухгалтер Тушканова С.М. |  |  |  |  |  |